- АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРЕМУШКИНСКОГО CЕЛЬСОВЕТА

- БАЛАХТИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 января 2021г.                    п.Черемушки                                        № 2

Об утверждении  Плана мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  на территории Черемушкинского сельсовета на 2021год.

С целью предупреждения чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории Черемушкинского сельсовета, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и руководствуясь ст.7 Устава   Черёмушкинского  сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  на территории Черемушкинского сельсовета.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования  газете «Сельская новь».

| Глава сельсовета | М.А.Полухин |
| --- | --- |

Приложение 1

к Постановлению  администрации

Черёмушкинского сельсовета

от 11.01. 2021г.   №2

СОГЛАСОВАНО:                                                                   УТВЕРЖДЕНО:

Начальник КГБУ                                                                     Глава  сельсовета

«Противопожарная охрана

Красноярского края»

ПЧ-31 п. Черемушки.

«___»__________2021г.                                                       «____»_______2021г.

_______________С.О.Кулигин                                    ___________М.А.Полухин

П Л А Н

мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  на территории Черемушкинского сельсовета.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение проверок правил соблюдения застройки каждого населенного пункта, расположенного на территории Черемушкинского сельсовета | 24.08.2021г.-23.09.2021г. | Глава сельсовета Начальник КГБУ «Противопожарная охрана Красноярского края» ПЧ-31 п. Черемушки. |  |
| 2 | Проведение проверок наличия и содержания противопожарных разрывов между объектами как жилого, так и нежилого назначения на территории населенных пунктов, в том числе строящихся кварталах; | 24.08.2021г. 31.08.2021г | Глава сельсовета Начальник КГБУ «Противопожарная охрана Красноярского края» ПЧ-31 п. Черемушки. |  |
| 3 | Работа административной комиссии на территории сельсовета; | 24.08.2021г. 23.09.2021г | Глава сельсовета |  |
| 4 | Проведение проверки источников наружного противопожарного водоснабжения на территориях сельсовета; | Согласно графика проверок | Глава сельсовета сотрудник ПЧ-31 п. Черемушки |  |
| 5 | Проверка состояния готовности добровольных противопожарных формирований. | Согласно графика проверок | Начальник КГБУ «Противопожарная охрана Красноярского края» ПЧ-31 п. Черемушки |  |